FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

NOMBRE DE PROYECTO:

Aplicativo para idiomas PAQU: Aprende Quechua

Entrega: Sprint 6 - Socialización y configuración inicial

PRESENTADO POR:

Elizabeth Carina Lavilla Pillco

Allison Mariana Choccña Pauccara

Gaby Leidy Marconi Aracayo

Cusco - 2025

ÍNDICE:

1. Introducción	2

2. Sprint Backlog	3

3. Ejecución de los sprints	5

3.1.  Sprint 5	6

3.1.1. Asignación de Roles	6

3.1.2. Historias de usuario	6

3.1.3. Resultados	13

3.2. Sprint 6	16

3.2.1. Asignación de roles	16

3.2.2. Historias de usuario	16

3.2.3. Resultados y Métricas	16

4. Resultados y métricas del proyecto	18

5. Retrospectiva del proyecto	18

6. Referencias Bibliográficas	18

7. Anexos y evidencias	19

# Introducción

- Metodología SCRUM - SPRINT CORTO (10 sprints) 15/09/2025 - 21/11/2025

- Product Owner: Ing. Americo Sanchez

- Desarrolladores (Equipo):

| Nombre | Funciones Clave |
| --- | --- |
| Elizabeth Carina Lavilla Pillco | Frontend, Backend, BD, implementación de IA |
| Allison Mariana Choccña Pauccara | Frontend, Backend, UX/UI |
| Gaby Leidy Marconi Aracayo | Frontend, Backend, BD |

# Sprint Backlog

| SPRINT | HU ID | Descripción | Estimación | Prioridad | Asignado a | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 15 sep 19 sep | HU-01 | Creación del logo oficial | 3 | Baja | Gaby Marconi | - Diseñar logo principal - Adaptar a splash screen |
|  | HU-02 | Definición de la paleta de colores, tipografía y estilos | 2 | Media | Allison Choccña | - Definir colores principales y secundarios - Seleccionar tipografía principal y secundaria |
|  | HU-03 | Diseño de mockups | 5 | Media | Elizabeth Lavilla | - Pantalla de login/registro (autenticación). - Pantalla de inicio - Pantalla de menú principal. - Pantalla de una lección. - Pantalla de perfil de usuario. |
|  | HU-04 | Creación de la BD | 9.25 | Alta | Elizabeth Lavilla | - Crear estructura en Firebase - Configurar colecciones (usuarios, progreso, logros) |
|  | Puntos de historia: |  | 19.25 | COMPLETADO |  |  |
| 2 - 22 sep 26 sep | HU-06 | Personalización de avatar | 4.25 | Alta | Gaby Marconi | - Diseñar avatares - Pantalla selección avatar - Guardar avatar en perfil |
|  | HU-05 | Registro con correo/redes | 3.5 | Baja | Elizabeth Lavilla | - Formulario de registro - Validación de credenciales - Integrar Inicio de sesión con Google |
|  | HU-07 | Cerrar sesión | 5.75 | Media | Allison Choccña | - Botón de cerrar sesión |
|  | Puntos de historia: |  | 13.5 | COMPLETADO |  |  |
| 3 - 29 sep 03 oct | HU-08 | Medalla primera lección | 4 | Alta | Gaby Marconi | - Diseñar medalla - Crear pop-up animado |
|  | HU-09 | Barra progreso | 2.25 | Baja | Elizabeth Lavilla | - Barra progreso en UI - Mostrar progreso en ejercicios |
|  | HU-10 | Sistema de vidas | 9.25 | Media | Elizabeth Lavilla | - Crear emoticon de vidas - Implementar sistema de 5 vidas |
|  | Puntos de historia: |  | 15.5 | COMPLETADO |  |  |
| 4 - 06 oct 10 oct | HU - 11 | Finalizar una lección básica interactiva | 9.25 | Alto | Gaby Marconi | - Crear ejercicio 4-5 palabras - Incluir audio e imágenes - Crear ejercicio de escucha y selecciona las palabras |
|  | HU - 12 | Frases de palabras del diccionario | 5.25 | Bajo | Allison Choccña | - Escoger las frases más usadas y básicas - Diseñar interfaz interactivo - Incluir audio |
|  | HU - 13 | Minijuegos | 4 | Medio | Elizabeth Lavilla | - Interfaz de pagina de minijuegos - Interfaz de cronómetro 60s |
|  | Puntos de historia: |  | 18.5 | COMPLETADO |  |  |
| 5 - 13 oct 17 oct | HU - 32 | Control de volumen | 3 | Bajo | Elizabeth Lavilla | - Sliders música/efectos - Interfaz de configuración |
|  | HU - 33 | Tamaño de fuente | 5 | Bajo | Gaby Marconi | - Opción tamaño texto - Aplicar global |
|  | HU - 37 | Configuración complementaria | 2 | Bajo | Allison Choccña | - Información de cuenta - Información de soporte |
|  | Puntos de historia: |  | 10 | COMPLETADO |  |  |
| 6 - 20 oct 24 oct | HU - 15 | Traducir palabra | 6.75 | Medio | Elizabeth Lavilla |  |
|  | HU - 34 | Recuperar Contraseña | 4.25 | Bajo | Gaby Marconi | - Diseño UI Recuperación - Lógica Firebase Auth |
|  | HU - 36 | Navegación intuitiva | 5 | Alto | Allison Choccña |  |
|  | Puntos de historia: |  |  |  |  |  |

Riesgos Identificados:

- Falta de colaboración y compromiso por parte del equipo.

- Dependencias técnicas en Android Studio y manejo de Github.

# Ejecución de los sprints

## 3.1.  Sprint 5

### 3.1.1. Asignación de Roles

| Actividades |  | Persona a cargo | Contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| HU - 32: Control de volumen |  |  |  |
| Act 1 | Sliders música/efectos | Elizabeth Lavilla | ✅ |
| Act 2 | Interfaz de configuración | Elizabeth Lavilla | ✅ |
| HU - 33:Tamaño de fuente |  |  |  |
| Act 1 | Opción tamaño texto | Gaby Marconi | ✅ |
| Act 2 | Aplicar global | Gaby Marconi | ✅ |
| HU-37: Configuración complementaria |  |  |  |
| Act 1 | Información de cuenta | Allison Choccña | ✅ |
| Act 2 | Información de soporte | Allison Choccña | ✅ |

### 3.1.2. Historias de usuario

Detalle por HU usando tablas para claridad. Incluye cambios, tiempos y contribuciones.

- HU-32: Control de volumen

Descripción: Implementar control de volumen para música y efectos de sonido en la aplicación, incluyendo sliders ajustables y mejoras en la vista de configuración. Esto implica la creación de interfaces, integración de audio manager, y adición de recursos de sonido libres de derechos para una experiencia interactiva mejorada.

Persona Asignada: Elizabeth Carina Lavilla Pillco.

Tiempo Total Invertido: 4 horas

| Actividad/ Subactividad | Descripción | Avance | Tiempo (horas) | Notas/Cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Act 1: Sliders para Música/Efectos | Diseñar e implementar sliders ajustables para controlar el volumen de música de fondo y efectos de sonido (éxito, error, clic). Incluir lógica en AudioManager para manejar volúmenes independientes. | 100% | 2 | Usé AudioManager.java para gestionar volúmenes; se integró con sliders en activity_volumen_ajuste.xml. Cambio: Opté por sliders lineales para simplicidad en lugar de circulares, para mejor usabilidad en móviles. |
| Act 2: Vista de Ajustes (Mejora en Configuración) | Actualizar la interfaz de configuración para incluir la sección de volumen, con gradient_background.xml para estilo visual, y enlaces a VolumenAjusteActivity. Añadir estilos en styles.xml y registrar en AndroidManifest.xml. | 100% | 1 | Mejora en activity_configuracion.xml y configuracionActivity.java para navegación fluida. Cambio: Añadí transiciones suaves para una mejor UX; se probó en emulador para compatibilidad. |
| Sub Act: Investigación y Descarga de Sonidos | Buscar y descargar efectos de sonido libres de derechos (éxito, error, clic, música de fondo) desde fuentes como Zapsplat y Pixabay. Renombrar archivos (efecto_exito.mp3, etc.) y verificar licencias (Creative Commons, sin derechos de autor). | 100 | 0.5 | Fuentes usadas: Zapsplat (para UI sounds) y Pixabay (para música loop). Efectos específicos: éxito (ding corto), error (buzzer), clic (pop), música (ambient loop). Nota: Evité riesgos de copyright seleccionando solo gratuitos para uso comercial; duración ajustada a 0.1-3 seg/min. |
| Sub Act: Añadir Audios al Proyecto | Crear carpeta raw/ en res/, añadir archivos MP3/OGG descargados, y actualizar referencias en AudioManager.java para reproducción. | 100 | 0.5 | Archivos añadidos: efecto_exito.mp3, efecto_error.mp3, efecto_clic.mp3, musica_fondo.mp3. Cambio: Usé formato MP3 para compatibilidad con Android; integrado con loop para música de fondo. |

- HU-33: Tamaño de fuente

Descripción: Implementar un selector de tamaño de fuente que permita al usuario ajustar la legibilidad del texto y que este cambio se aplique de manera global en la aplicación, mejorando la accesibilidad y la experiencia de usuario.

Persona Asignada: Gaby Marconi Aracayo

Tiempo Total Invertido: 5 horas

| Actividad/ Subactividad | Descripción | Avance | Tiempo (horas) | Notas/Cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Act 1: Crear Opción de Selector de Tamaño | Desarrollar el componente/interfaz de usuario que permite seleccionar entre diferentes tamaños de fuente. | 100% | 2 | Se creó un componente desplegable en los ajustes de usuario. |
| Sub Act: UI Layouts | Diseñar y maquetar la interfaz del selector para que sea intuitiva y accesible. | 100% | 1 | Se utilizaron componentes de la librería de diseño existente. |
| Act 2: Aplicar Cambio Globalmente | Implementar la lógica para que el tamaño de fuente seleccionado se refleje en todos los componentes de la aplicación. | 100% | 1.5 | Se utilizó el Context de React para propagar el cambio. |
| Sub Act: Pruebas de Consistencia | Revisar pantallas principales para asegurar que el cambio se aplica correctamente. | 100% | 0.5 | Verificación rápida - todo funcionando correctamente. |

- HU-37: Configuración complementaria

Descripción: Implementar secciones de información de cuenta y soporte técnico dentro de la configuración de la aplicación, proporcionando al usuario acceso rápido a sus datos personales y opciones de ayuda.

Persona Asignada: Allison Mariana Choccña Paucara.

Tiempo Total Invertido: 3 horas

| Actividad/ Subactividad | Descripción | Avance | Tiempo (horas) | Notas/Cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Act 1: Información de cuenta | Diseñar e implementar la interfaz que muestra los datos del usuario (nombre, correo, progreso) | 100% | 2 | Se creó activity_info_cuenta.xml con CardView para mejor presentación visual |
| -Act 2: Información de soporte | Desarrollar sección de soporte con opciones de contacto, FAQ y reportar problemas | 100% | 1 | Se creó activity_reporte_cuenta.xml con CardView para mejor presentación visual Implementados botones funcionales para email y chatde soporte |

### 3.1.3. Resultados

- Avance General: 72.73% del backlog completado.

- Velocidad del Equipo: Puntos completados / planificados.( 12/16.5).

Burndown Resumido:

| Día | Fecha | Horas Realizados |  |  | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G | E | A |  |
| 1 | 13/10/2025 | - | 0.5 | - | Investigación previa |
| 2 | 14/10/2025 | 2 | - | - | - |
| 3 | 15/10/2025 | 1 | 0.5 | 2 | Creación de pantallas de información de cuenta y soporte |
| 4 | 16/10/2025 | 1.5 | 1 | - | Creación de archivos y codigo |
| 5 | 17/10/2025 | 0.5 | 2 | 1 | Últimos retoques y testing |
| TOTAL/PERSONA |  | 5 | 4 | 3 |  |
| TOTAL |  | 12 |  |  | /12 |

- Diagrama Burn Down 👇

- Contribuciones por Miembro:

| Miembro | HU Involucradas | Horas Aportadas | Aportó (Sí/No/Parcial) | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elizabeth Carina Lavilla Pillco | HU-32 | 4 | Si ✅ | Implementación de audios y su propia configuración, |
| Allison Mariana Choccña Pauccara | HU-37 | 3 | Si ✅ | Implementación de pantallas de información de cuenta y soporte |
| Gaby Leidy Marconi Aracayo | HU-33 | 5 | Si ✅ | Implementación de la función del tamaño de fuente. |
| Alejandro Fabricio Rojas Aparicio | HU-14 | 0 | No ❌ | - |

- Resumen General de Avances

| HU ID | Estado | Avance | Cambios Realizados | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU - 32 | 🟢COMPLETADO | 100% | Integración de nueva pantalla para configuración del audio/volumen. Integración de audios en ejercicios. Mejora de la vista de la pantalla de configuración. | Versiones Premium para algunos audio Uso de audio con Copyright |
| HU - 33 | 🟢COMPLETADO | 100 % | Integración de nueva pantalla y respectivas funcionalidades global asignadas. | Conflictos con la bd. |
| HU - 37 | 🟢COMPLETADO | 100% | Implementación de pantallas de información de cuenta y soporte con navegación fluida | Conflictos al realizar el push |

- Retrospectiva

| Miembro | Start (Lo que salió bien) | Stop (Lo que detener) | Continue (Lo que mantener) | Mejoras y Acciones | Lecciones Aprendidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elizabeth Carina Lavilla Pillco | Implementar controles de volumen para música y efectos. | Falta de compromiso del equipo. | Mantener una buena comunicación con respecto a la modificación del repositorio, con respecto a los git push, para asi darle git pull. | Mejore en la eficiencia con Git Bash para commits, pulls, push eficientes (comandos típicos y útiles) | Herramientas como Zapsplat resultan de fácil adquisición y buen sonido, especialmente para sonido mp3. |
| Allison Mariana Choccña Pauccara | Buena organización del código XML | Dejar la documentación para última hora | Mantener comunicación constante con el equipo | Usar templates para agilizar desarrollo de interfaces | El uso de CardView mejora significativamente la presentación visual de la información |
| Gaby Leidy Marconi Aracayo | Rápida implementación del selector de tamaño de fuente, Buena estructuración del código usando React Context | Dejar la documentación para el final del sprint | Mantener el enfoque en accesibilidad y experiencia de usuario | Implementar checklist diario de aportes, Documentar progreso en tiempo real | El Context de React es eficiente para manejar estado global de UI, La accesibilidad debe considerarse desde el diseño inicial |

## 3.2. Sprint 6

### 3.2.1. Asignación de roles

| Actividades |  | Persona a cargo | Contribución |
| --- | --- | --- | --- |
| HU - 15: Traducir palabras |  |  |  |
| Act 1 |  | Elizabeth Lavilla | ✅ |
| Act 2 |  | Elizabeth Lavilla | ✅ |
| HU - |  |  |  |
| Act 1 | Diseño UI Recuperación | Gaby Marconi | ✅ |
| Act 2 | Lógica Firebase Auth | Gaby Marconi | ✅ |
| HU- |  |  |  |
| Act 1 |  | Allison Choccña |  |
| Act 2 |  | Allison Choccña |  |

### 3.2.2. Historias de usuario

- HU-15: Traducir palabra

- HU-34: Recuperar contraseña

Descripción: Implementar funcionalidad de recuperación de contraseña mediante envío de email con Firebase Auth, integrando diálogo de recuperación en el formulario de login.

Persona Asignada: Gaby Marconi Aracayo

Tiempo Total Invertido: 3 horas

| Actividad/ Subactividad | Descripción | Avance | Tiempo (horas) | Notas/Cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Act 1: Diseño UI Recuperación | Agregar opción "¿Olvidaste tu contraseña?" en el layout de login | 100% | 1.0 | Se añadió TextView con estilo anaranjado y clickable en activity_login_form.xml |
| Sub Act: Scroll Layouts | Implementar NestedScrollView para pantallas pequeñas | 100% | 1.0 | Se envolvió el ConstraintLayout en NestedScrollView para desplazamiento vertical |
| Act 2: Lógica Firebase Auth | Implementar recuperación con Firebase sendPasswordResetEmail. | 100% | 0.5 | Se creó diálogo con validación de email y manejo de errores específicos |
| Sub Act: Diálogo Confirmación | Crear flujo completo con diálogos de progreso y éxito. | 100% | 0.5 | Se implementó ProgressDialog y AlertDialog de confirmación post-envío |

- HU-36: Navegación intuitiva

### 3.2.3. Resultados y Métricas

- Avance General:

- Velocidad del Equipo: .

Burndown Resumido:

| Día | Fecha | Horas Realizados |  |  | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G | E | A |  |
| 1 | 20/10/2025 | 1.0 |  |  |  |
| 2 | 21/10/2025 | 1.0 |  |  | Desarrollo de lógica principal y diálogos de recuperación |
| 3 | 22/10/2025 | 0.5 |  |  |  |
| 4 | 23/10/2025 | 0.3 |  |  |  |
| 5 | 24/10/2025 | 0.2 |  |  |  |
| TOTAL/PERSONA |  | 3.0 |  |  |  |
| TOTAL |  | 3.0 |  |  |  |

- Diagrama Burn Down 👇

- Contribuciones por Miembro:

| Miembro | HU Involucradas | Horas Aportadas | Aportó (Sí/No/Parcial) | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elizabeth Carina Lavilla Pillco | HU- |  | Si ✅ |  |
| Allison Mariana Choccña Pauccara | HU- |  |  |  |
| Gaby Leidy Marconi Aracayo | HU-34 | 3 | Si ✅ | Implementación de la recuperación de contraseña mediante correo email |

- Resumen General de Avances

| HU ID | Estado | Avance | Cambios Realizados | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU - 34 | 🟢COMPLETADO | 100 % | Implementación de recuperación de contraseña con Firebase Auth. Diálogo de recuperación integrado en login. Validación de email y manejo de errores. | Configuración inicial de Firebase Auth. |

- Retrospectiva

| Miembro | Start (Lo que salió bien) | Stop (Lo que detener) | Continue (Lo que mantener) | Mejoras y Acciones | Lecciones Aprendidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elizabeth Carina Lavilla Pillco |  |  |  |  |  |
| Allison Mariana Choccña Pauccara |  |  |  |  |  |
| Gaby Leidy Marconi Aracayo | Rápida implementación de la recuperación de contraseña con Firebase Auth, Buena integración con el diseño existente del login. | Dejar la verificación de conflictos de Git para el último momento, Subir archivos de configuración local al repositorio compartido | Mantener comunicación constante con el equipo sobre el progreso, Documentación clara del código implementado | Implementar checklist pre-push para verificar archivos, Realizar testing cross-platform después de integraciones | Firebase Auth simplifica significativamente la implementación de autenticación segura, La validación temprana de email evita problemas de integración |

# Resultados y métricas del proyecto

La HU-34 de recuperación de contraseña se completó exitosamente en 3 horas, implementando un sistema seguro con Firebase Auth. La funcionalidad incluye validación de email, manejo de errores y diálogos de confirmación, integrados perfectamente con el login existente. El desarrollo demostró eficiencia en tiempo y calidad.

# Retrospectiva del proyecto

El sprint destacó por la rápida implementación de la recuperación de contraseña, aunque se identificó necesidad de mejorar la gestión de Git. Como lección clave, Firebase Auth simplifica la autenticación segura. El equipo mantendrá la comunicación constante y implementará checklists para optimizar el trabajo colaborativo.

# 6. Referencias Bibliográficas

1. CÁRDENAS NAVARRO, Fredy. Impacto de la aplicación móvil Kachkaniraqmi en el aprendizaje del idioma quechua Chanka del nivel básico. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas. Andahuaylas: Universidad Nacional José María Arguedas, 2020. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.14168/608

2. GARCÍA CABELLO, Rafael. Aplicación de la pictografía para el aprendizaje del idioma quechua, en los estudiantes con dominio del idioma castellano del sexto grado del nivel primaria de la I.E.N° 32298 de Ulluy, distrito de Aparicio Pomares, provincia de Yarowilca - 2016. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación con mención en Docencia, Currículo e Investigación. Huánuco: Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Educación y Humanidades, Escuela de Post Grado, 2018. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.13032/5782

# 7. Anexos y evidencias